## Tareas
Creado el | Creado por | Título | Entrega requerimiento | Revisión William Juanita - start | Revisión William Juanita - end | Entrega primera fase - start | Entrega primera fase - end | Entrega final - start | Entrega final - end | Categoría | Responsables - name | Responsables - title | Responsables - organization | Responsables - phone | Responsables - mail | Responsables - skype | Responsables - url | Responsables - address | Responsables - zip | Responsables - city | Responsables - state | Responsables - country | Descripción | Etiquetas
2021-03-05 17:16 | William Morales | Revisión la aplicación de síntomas | 2021-03-05 | [6 empty] | Prioridad | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Por favor revisar la aplicación que al parecer no esta funcionando bien, hay personas que me dicen que la están diligenciando y no se ven reflejados, hoy realizamos una prueba con Diego Espinal y no aparece, esto muy urgente revisarlo
2021-03-05 11:40 | Casa Virtual Dejusticia | Presentación Casa Virtual | 2021-03-31 | [6 empty] | Prioridad
2021-02-22 17:52 | Casa Virtual Dejusticia | Actualización vacaciones | 2021-02-26 | 2021-02-26 | [5 empty] | En ejecución | Casa Virtual Dejusticia | Casa Virtual |  | +573023343700 | casavirtual@dejusticia.org |  |  | Calle 35 # 24 31 |  | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Colombia | Permitir validación por recursos humanos antes de avisar a jefe directo Después de aprobar enviar email con días restantes. Conectar con base de datos, calcular días restantes y enviar notificaciones
2021-02-16 10:49 | Casa Virtual Dejusticia | Crear formulario para requerimientos | 2021-02-23 | [6 empty] | Por hacer
2021-02-16 10:48 | Casa Virtual Dejusticia | Formulario para Apoyo Estudiantil | 2021-02-19 | 2021-02-18 | [5 empty] | En ejecución | [12 empty] | Formulario según requerimientos @william Notificación a los email sugeridos Espacio donde debe ir el acceso directo
2021-02-16 10:44 | Casa Virtual Dejusticia | Sub dirección (Diana E) | 2021-02-16 | [6 empty] | Finalizado | [12 empty] | Clonar app M Albarracin, y ajustar según requerimientos
2021-02-08 17:35 | Casa Virtual Dejusticia | Revisar reuniones no da permiso a wmorales@dejusticia.org | 2021-02-12 | [6 empty] | Finalizado
2021-02-08 13:04 | Auxlogística | Subdirección Mauricio Albarracín | 2021-02-08 03:00 | [6 empty] | Finalizado | Juanita Rosales; Casa Virtual Dejusticia | ; Casa Virtual | ; | ; +573023343700 | jrosales@dejusticia.org; casavirtual@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 35 # 24 31 | ; | ; Bogotá D.C. | ; Bogotá D.C. | ; Colombia
2021-02-05 09:36 | Casa Virtual Dejusticia | Comunicaciones | 2021-02-16 | [6 empty] | Finalizado | Casa Virtual Dejusticia | Casa Virtual |  | +573023343700 | casavirtual@dejusticia.org |  |  | Calle 35 # 24 31 |  | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Colombia
2021-02-04 14:34 | Casa Virtual Dejusticia | Tareas Elvia | 2021-02-08 | [6 empty] | Finalizado | Casa Virtual Dejusticia | Casa Virtual |  | +573023343700 | casavirtual@dejusticia.org |  |  | Calle 35 # 24 31 |  | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Colombia | * Eliminar carolina unigarro - Crear talento humano (Usuarios Sistemas) * Covid - bioseguridad (nuevo espacio de trabajo - Bienestar) * Revisar temas de backup * [https://momentumtools.io/podio-backup-restore-deleted-item#pricing](https://momentumtools.io/podio-backup-restore-deleted-item#pricing) * Cambiar email de cunigarro a wmorales * Cambiar notificaciones de compromisos de transparencia y declaración ([esaenz@dejusticia.org](mailto:esaenz@dejusticia.org)) * Conflicto de interés (reenviar) * Cambiar email cunigarro. A esaenz en aplicaciones declaración y compromiso
2021-02-02 17:49 | Casa Virtual Dejusticia | Declaración de interés | 2021-02-11 | [6 empty] | Finalizado | Casa Virtual Dejusticia | Casa Virtual |  | +573023343700 | casavirtual@dejusticia.org |  |  | Calle 35 # 24 31 |  | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Colombia
2020-11-06 11:16 | William Morales | Formulario para llevar inventario y prestamos | 2020-11-06 | [6 empty] | En ejecución | Casa Virtual; Casa Virtual Dejusticia | ; Casa Virtual | ; | ; +573023343700 | cero1studio@gmail.com; casavirtual@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 35 # 24 31 | ; | ; Bogotá D.C. | ; Bogotá D.C. | ; Colombia | Contar con un formulario que nos permita llevar un inventario de activos, que al mismo tiempo nos funcione de retiros (prestamos) y devoluciones (retornos), creo que debería tener una link de aprobado de cuando se preste y un sistema de aprobado para para cuando queden al día.
2020-09-28 14:59 | Casa Virtual | Intregar Sendinblue para Eventos | 2020-09-25 | [6 empty] | Por hacer | Juanita Rosales; Casa Virtual | ; | ; | ; | jrosales@dejusticia.org; cero1studio@gmail.com | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ;
2020-09-28 14:55 | Casa Virtual | Agregar cc a eventos | 2020-09-30 | [6 empty] | Por hacer
2020-09-25 12:51 | Casa Virtual | Revisar problema con reuniones | 2020-09-25 | [6 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com
2020-09-14 08:50 | William Morales | Certificaciones laborales desde casa virtual | [7 empty] | En ejecución | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Elaborar un propuesta para emitir en auto-gestión las certificaciones laborales y que nos queden almacenadas aquí para su confirmación en tal caso que se requiera
2020-09-01 10:34 | Casa Virtual | Migración - google Drive | [7 empty] | Finalizado | [12 empty] | Configurar google drive para guarde en automatico los elementos de la aplicación de migración
2020-08-31 08:57 | William Morales | Lo más pronto, revisar si los podemos enlazar calendario de reuniones a google calendar | [7 empty] | Finalizado | SÚMATE Dejusticia | Canal de comms interna |  | +57 555 5555 | sumate@dejusticia.org |  | http://www.sumatedejusticia.org |  |  | Bogotá | Bogotá | Colombia | La idea es anclar a todas las reuniones a los calendarios de Google
2020-08-28 16:43 | William Morales | Duplicidad en invitaciones | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Están llegando dos veces la invitación de reuniones, cuando la creamos y cuando se aprueba la solicitud en Intranet
2020-08-24 05:06 | Casa Virtual | Solicitar accesos Swaps | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Se solicita crear un nuevo usuario para Casa Virtual y poder trabajar con el website de wordpress dejusticia.org
2020-08-24 05:01 | Casa Virtual | Cambiar metodo de autenticación API podio | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual; William Morales | ; Cordinador de Logística y Operaciones | ; | ; 310-8520013 | cero1studio@gmail.com; wmorales@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; Bogotá | ; DC | ; Colombia | En esta tarea estamos cambiando el método de autenticación, se citan casos puntuales:
2020-08-24 04:56 | Casa Virtual | Elvia - Formularios | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Se debe hacer el flujo de aceptar o rechazar adicionando comentarios y observaciones
2020-08-19 17:40 | William Morales | Pipeline de grants para subir a Casa Virtual | [7 empty] | Por hacer | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Queridxs, Les envío el formato del [pipeline de grants](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K9DOUPA7Ifhk60UbT8GT75mzHL4p2pXy/edit#gid=1286377673) para que de ser posible sea programado para ser alimentado y actualizado en Casa Virtual
2020-08-18 14:35 | Casa Virtual | Conflicto de intereses (Elvia) | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual; SÚMATE Dejusticia | ; Canal de comms interna | ; | ; +57 555 5555 | cero1studio@gmail.com; sumate@dejusticia.org | ; | ; http://www.sumatedejusticia.org | ; | ; | ; Bogotá | ; Bogotá | ; Colombia | Agregar y desarrollar aprobación similar a vacaciones, definir el texto con Elvía.
2020-08-18 13:42 | Casa Virtual | Actualizar columnas atrasadas | 2020-09-29 | [6 empty] | Prioridad | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | se envia email a swapps solicitando revisión plugin
2020-08-14 14:12 | William Morales | Revisión APP movilidad - Covid-19 | 2020-09-29 | [6 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Revisar y configurar app similar a las vacaciones, pero debemos adjuntar carta de movilidad
2020-08-13 14:58 | William Morales | Corrección emails notificación de reuniones | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | En la tarjeta de notificación eliminar ceros
2020-08-13 07:41 | William Morales | Revisar demora en recibir los correos de confirmación | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Las confirmaciones están tardando aproximadamente 5 minutos, en diciembre compramos un espacio que nos reducía el tiempo de llegada en las confirmaciones
2020-08-13 07:28 | William Morales | Planear lanzamiento de la Casa Virtual | [7 empty] | Por hacer | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | Estoy pensando que debemos planear la inauguración de nuestra Casa Virtual, se me ocurre que para el viernes 4 de septiembre, que opinan? Javi y Juanita ven que alcancemos a tener nuestra casa organizada para esa fecha?
2020-08-13 07:25 | William Morales | Organizar espacios de trabajo Elvia y demás | [7 empty] | Finalizado | [12 empty] | Debemos organizar los espacios de trabajo lineas y áreas
2020-08-12 14:48 | Casa Virtual | Contabilidad | [7 empty] | Finalizado | William Morales; Casa Virtual | Cordinador de Logística y Operaciones; | ; | 310-8520013; | wmorales@dejusticia.org; cero1studio@gmail.com | ; | ; | ; | ; | Bogotá; | DC; | Colombia; | POder agregar varios centros de costo, maximo 4
2020-08-12 14:46 | Casa Virtual | Notificación vacaciones | [8 empty] | Casa Virtual; William Morales | ; Cordinador de Logística y Operaciones | ; | ; 310-8520013 | cero1studio@gmail.com; wmorales@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; Bogotá | ; DC | ; Colombia
2020-08-12 14:45 | Casa Virtual | Integrar Calendly | [7 empty] | Finalizado
2020-08-12 14:32 | Casa Virtual | Cambios legalización | 2020-09-29 | [6 empty] | Prioridad
2020-08-12 14:28 | Casa Virtual | Revisar fecha boletín
2020-08-12 14:23 | Casa Virtual | Ficha técnica | [7 empty] | Finalizado | Juanita Rosales; William Morales; Casa Virtual | ; Cordinador de Logística y Operaciones; | ; ; | ; 310-8520013; | jrosales@dejusticia.org; wmorales@dejusticia.org; cero1studio@gmail.com | ; ; | ; ; | ; ; | ; ; | ; Bogotá; | ; DC; | ; Colombia; | <https://docs.google.com/document/d/1i_MI5RXSSQ3jzzJh1_ZU1mMf3rNOx9hXVqYSrtDZwYY/edit?usp=sharing> Adjunto enlace donde se indicó la ficha técnica para que empecemos a colaborar en el, coloque algunos títulos por favor me dicen como les parece.
2020-08-12 14:21 | Casa Virtual | Conexión emails compensar (Bienestar) | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com
2020-07-29 16:57 | SÚMATE Dejusticia | correo orlando y yaneth de actualización de miembros | [7 empty] | Finalizado | Juanita Rosales; William Morales | ; Cordinador de Logística y Operaciones | ; | ; 310-8520013 | jrosales@dejusticia.org; wmorales@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; Bogotá | ; DC | ; Colombia
2020-07-29 16:09 | SÚMATE Dejusticia | Webinar | [7 empty] | Por hacer | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | automatizar la conexión de reuniones con eventos y webinars.
2020-07-29 14:24 | SÚMATE Dejusticia | conexión con columnas | [7 empty] | Finalizado | Casa Virtual |  |  |  | cero1studio@gmail.com | [7 empty] | [andres@swapps.co](mailto:andres@swapps.co) escribirle a swapps para generar la conexión de nuevo
2020-07-27 17:29 | SÚMATE Dejusticia | Comite de convivencia | [8 empty] | Juanita Rosales; Casa Virtual | ; | ; | ; | jrosales@dejusticia.org; cero1studio@gmail.com | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | Definir aplicación de comite de convivencia
2020-07-27 17:08 | SÚMATE Dejusticia | Formato horizontal Casa Virtual Feed | [7 empty] | Finalizado | Juanita Rosales; Casa Virtual | ; | ; | ; | jrosales@dejusticia.org; cero1studio@gmail.com | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ;
2020-07-27 16:54 | SÚMATE Dejusticia | Definir espacios de trabajo | [7 empty] | Prioridad | William Morales; Juanita Rosales; Casa Virtual | Cordinador de Logística y Operaciones; ; | ; ; | 310-8520013; ; | wmorales@dejusticia.org; jrosales@dejusticia.org; cero1studio@gmail.com | ; ; | ; ; | ; ; | ; ; | Bogotá; ; | DC; ; | Colombia; ; | Definir los espacios de trabajo por area para organizar nuestra casa virtual
2020-07-27 16:49 | SÚMATE Dejusticia | Emails de invitación a eventos | [7 empty] | Finalizado | [12 empty] | Se cambiara el diseño de los email de eventos