## Tareas Contabilidad y Presup...
Creado el | Creado por | Labor | Descripción o recomendaciones | Category | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Miembro - name | Miembro - title | Miembro - organization | Miembro - phone | Miembro - mail | Miembro - skype | Miembro - url | Miembro - address | Miembro - zip | Miembro - city | Miembro - state | Miembro - country | Enlace | Estado | Etiquetas
2025-11-06 07:50 | Héctor Manuel Ramírez Forero | OXFAM informes intermedios No. 13/14 | _El jueves 13_ :En la misma fecha, el área financiera envía a Proyectos el informe financiero correspondiente y carga los soportes financieros a la plataforma BOX. | Informes financieros | 2025-11-11 | 2025-11-14 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-10-30 14:38 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero fina l - JBI Alerta Venezuela III | _Entre el lunes 24 y el jueves 27 de noviembre_ : El área Financiera nos envía el informe financiero y sus anexos, si los hay |  | 2025-11-24 | 2025-11-26 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-10-29 12:48 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe Financiero # 9 - GRSP COLXX-RD19-1307 | formato en Excel actualizado por el equipo de GRSP para el envío del informe financiero #9 que tiene fecha de vencimiento el próximo jueves 30 de octubre. Igualmente, lo dejo en la carpeta de _1\. Formatos e instructivos_ del proyecto de GRSP Seguridad Vial en el servidor para su fácil acceso. | Informes financieros | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-10-29 09:21 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero con corte a 31 de octubre | 1\. Preparar el seguimiento a corte del 31 de octubre y reunirnos a revisarlo el lunes 10 o el martes 11, y en ese momento, enviaremos la solicitud de los rubros (que, inclusive, si no sobrepasa los límites, de pronto no necesita autorización). 2\. Revisoin de la modificación del presupuesto de Camilo hacia comunicaciones, aproximadaemte le 2% del presupuesto | Informes financieros | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-10-14 09:48 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Estados Finnciero para la OEA | **_A Héctor_ **le pido el favor de enviarme Estados Financieros del 2025 (con corte a 30 de noviembre) y [revisar la tabla de financiadores que preparé](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLEeCcASljOOaAmNVh4rF5DhRNEi8ozJ/edit?usp=drive_link&ouid=116232173704718488879&rtpof=true&sd=true) (Enlace abajo en esta tarea) con base en lo que tenemos en Casa Virtual. | Informes financieros | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [7 empty] | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLEeCcASljOOaAmNVh4rF5DhRNEi8ozJ/edit?gid=539731286#gid=539731286
2025-10-02 10:11 | Héctor Manuel Ramírez Forero | OXFAM informes intermedios No. 12/14 | _Entre el martes 14 y el miércoles 15_ : El área financiera envía a Proyectos el informe financiero correspondiente y carga los soportes financieros a la plataforma BOX. | Informes financieros | 2025-10-09 | 2025-10-14 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-10-02 09:29 | Héctor Manuel Ramírez Forero | GRSP preparación informe financiero #9 | _Viernes 31 de octubre_ debemos presentar el informe financiero #9 del proyecto con **GRSP - _Lifesaving policies for safer road users in Colombia_** _,_ correspondiente a la adición #2 del mismo. Este informe _debe cubrir el periodo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2025_. | Informes financieros | 2025-10-23 | 2025-10-27 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-23 10:41 | Héctor Manuel Ramírez Forero | GIZ preparación informes de progreso #1 | El pasado 31 de agosto completamos los primeros 6 meses de implementación del proyecto _Caring for the Caregivers: Exploring the Intersections of Gender, Migration, and Care Work in Colombia_ con la GIZ, cuyos primeros informes de progreso se presentan **_el próximo martes 30 de septiembre_ ,** los cuales cubren el periodo entre el de marzo y el 31 de agosto de 2025. _El lunes 29_ : el equipo financiero envía el informe financiero y sus anexos. | Informes financieros | 2025-09-23 | 2025-09-26 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-18 16:58 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Solicitud de desembolso - GIZ | **Plazos para las próximas solicitudes de desembolso** * Se recomienda **presentar la próxima solicitud de desembolso a más tardar a finales de octubre de 2025** (o antes) para tener en cuenta el cierre financiero anual de GIZ. * El **informe financiero del primer período (marzo–agosto 2025)** debe enviarse **antes del 31 de octubre de 2025** , junto con la **segunda solicitud de desembolso** que cubra **septiembre–noviembre 2025**. * Esto concuerda con el Anexo 3c, que prevé informes financieros cada tres meses, y permite el período “abierto” habitual entre el último informe y la siguiente solicitud. | Seguimiento | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-11 11:04 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Validación presupuesto Capital Semilla - Organizaciones Peruanas | Revisar y aprobar las 19 propuestas de presupuesto para las organizaciones. Hemos recibido los formatos de: -DAR \- ISAIAS -FEDEPAZ -Servicios Educativos Rurales – SER -Red Muqui Nacional \- COOPERACCION -DEMUS -JATARISHUN -organización Servindi -DHUMA -Instituto de Defensa Legal. -AMAS Marianistas en La Libertad -Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -Aprodeh | Presupuesto | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-09 16:29 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Enlaza Sur Grant # 141822 - Informe Finbal | **La nueva fecha de cierre del proyecto es el _31 de marzo de 2026_ y el informe final se debe presentar el _30 de abril de 2026_.** | Informes financieros | 2026-04-20 | 2025-09-26 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-09 09:14 | Claudia Ximena Gomez | Actualización políticas contables | Revisar la política contable | Manuales y procedimientos | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Claudia Ximena Gomez; Lina Alvarez | ; | ; | 3027463692; 3123239278 | xgomez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 142C 127A 12 | ; | ; Bogota | ; | ; Colombia |  | 1. En curso
2025-09-09 09:10 | Casa Virtual Dejusticia | Creacion de aplicación | crear un espacio de trabajo | Seguimiento | 2025-09-09 | 2025-09-11 10:00 | Andres Castañeda; Claudia Luque Molano | Asistente adminsitrativo; | ; | Ext: 108; +573102038409 | acastaneda@dejusticia.org; cluque@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; Bogotá | ; | ; Colombia |  | 2. Completado
2025-09-08 19:30 | Casa Virtual Dejusticia | Prueba De creacion de tarea | Crear tareas para analizar correos | Informes financieros | 2025-09-09 | 2025-09-14 14:00 | Andres Castañeda | Asistente adminsitrativo |  | Ext: 108 | acastaneda@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2025-09-03 12:18 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Ford BUILD 2.0 Informes Narrativo y Financiero AÑO 2 |  | Informes financieros |  | 2025-09-30 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-03 12:17 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | BLOOMBERG Informe financiero mensual |  | Informes financieros |  | 2025-09-10 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-03 10:42 | Héctor Manuel Ramírez Forero | GIZ preparación Informe Financiero de progreso #1 | Para el informe financiero _(Anexos 3d, 3e y 3f)_ debemos incluir, entre otros: > 1\. Reporte de cualquier modificación presupuestal o cambios entre rubros. > 2\. Las ganancias (como intereses) dentro del proyecto deben ser comunicadas en la misma fecha del informe. > 3\. Ingresos y gastos en orden cronológico y por separado, de acuerdo con la estructura del presupuesto (sección 1.2 del contrato, como se muestra en la imagen más abajo). Las evidencias/los anexos incluirán todos los ingresos (subvenciones, servicios de terceros, fondos propios) y gastos relacionados con el objetivo de la subvención. > 4\. Todos los anexos correspondientes (como comprobantes de pago) que permitan hacer trazabilidad de los gastos dentro del periodo de reporte. | Informes financieros |  | 2025-09-22 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ;
2025-09-03 08:55 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta OSF - Proyecto Elecciones y democracia | **Valor:** USD $200.000 **Fecha de inicio:** Septiembre 22 de 2025 **Fecha de cierre** : 31 de marzo de 2027 **Duración** : 18 meses + 8 días Según la nota conceptual, esta es la distribución del presupuesto: > Overhead (16%) - **USD $32.000** > Actividades de articulación y de defensa de la democracia de Dejusticia (34%) USD **$68.000** > Financiación de actividades de organizaciones, redes e iniciativas aliadas dentro del proyecto (50%) **USD $100.000** | Presupuesto |  | 2025-09-03 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2025-09-03 08:51 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta presupuesto GINI 2.0 OXFAM | 1. Socializar los módulos de la Caja de Herramientas _Entender y Cambiar las Desigualdades_ , para que contribuya al fortalecimiento de capacidades y conocimientos con miras a la construcción de estrategias frente a la desigualdad. 2. Facilitar espacios de fortalecimiento del trabajo en red con un encuentro presencia l y cuatro encuentros virtuales, que tengan las siguientes características: ******** Tipo de encuentro Ciudad Personas Periodo Presupuesto ($) Talento humano (70%) Actividades (30% 1 encuentro presencial Bogotá 30 2 días 4 encuentros virtuales Virtual 30 1 encuentro cada 3 meses, para un total de 4 **** **** 1. Mantener y propiciar las comunicaciones internas de la Red por medio de instrumentos como Whatsapp y el correo electrónico. 2. Fortalecer capacidades y herramientas de incidencia de las organizaciones participantes, como insumo inicial para motivar la co-construcción de iniciativas de incidencia local. 3. Campaña de comunicaciones en torno a los encuentros de la Red | Presupuesto |  | 2025-09-01 | Carlos Buitrago |  |  |  | cbuitrago@dejusticia.org
2025-09-02 09:15 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Proyección de presupuesto post-cierre agosto 2025 |  | Informes financieros |  | 2025-09-10 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Héctor Manuel Ramírez Forero | ; | ; | 3504535628; 3212500392 | dalvarez@dejusticia.org; hramirez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 22D # 87C 61 | ; 110931 | ; Bogota | ; Bogota | ; Colombia
2025-09-01 11:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | GRSP Seguridad Vial III 2026-2027 - Propuesta | En esta [carpeta](https://drive.google.com/drive/folders/1GwUeDQhJudUz_ONuPmtX2YX1RCvWAgu_?usp=drive_link) encuentran toda la documentación. > 1\. [Propuesta Narrativa](https://docs.google.com/document/d/17jzeX5zjtIA3B7kuGq8Lz8YSZA1xpkKc/edit?usp=drive_link&ouid=116232173704718488879&rtpof=true&sd=true) \- A cargo de Paula, Diana y Pilar > 2\. [Presupuesto, workplan, staff list](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h6hBvR6OjpzQr6ZXa5Si1UKb8Oy9Lpki/edit?usp=drive_link&ouid=116232173704718488879&rtpof=true&sd=true) \- Presupuesto a cargo de Héctor y Alejo + Workplan y Staff List a cargo de Paula y Diana > 3\. [Formato organizacional](https://docs.google.com/document/d/14eV3tp-d-fsXBK6dhLbVu3vb7gHpzm8E/edit?usp=drive_link&ouid=116232173704718488879&rtpof=true&sd=true)\- A cargo de Elvia > 4\. [Carta de conflictos de interés](https://docs.google.com/document/d/1J1r0s6YIsZG_5X0isu2Eeb8VpKTbjMmo/edit?usp=drive_link&ouid=116232173704718488879&rtpof=true&sd=true) \- A cargo de Elvia > 5\. [Carta de alianza](https://docs.google.com/document/d/1vo9R2tkSridVlYKqfkyVYZQTVI_n8hX6/edit?usp=drive_link&ouid=116232173704718488879&rtpof=true&sd=true) \- A cargo de Paula y Diana Propongo el siguiente cronograma para septiembre, que está apretado: 📝 Entre el lunes 1 y el lunes 8: el equipo de justicia económica prepara la propuesta narrativa, workplan y staff list y Elvia prepara el cuestionario organizacional 📝 Entre el lunes 8 y el miércoles 10: Presupuesto prepara y afina el presupuesto con Justicia económica 📝 Entre el miércoles 10 y el jueves 11: Maryluz revisa 📝 Entre el jueves 11 y el viernes 12 Justicia económica ajusta y finaliza propuesta 📝 El viernes 12 Elvia carga la propuesta y los anexos en la plataforma. | Presupuesto |  | 2025-09-01 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org
2025-09-01 11:08 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Presupuesto GINI 2.0 | Carlos costuir el presupuesto en el formato de OXFAM: Les cuento que tuvimos una reunión con Oxfam y nos confirmaron el presupuesto del siguiente año para la versión 2.0 del GINI. Desafortunadamente es mucho menor de lo que esperábamos y tendremos que ajustar nuestro rumbo. Nos pidieron elaborar un presupuesto con las actividades que podríamos cubrir con el dinero disponible (700.000 coronas danesas), respetando el porcentaje 70% para talento humano, 30% para actividades. Les pedimos el favor de ayudarnos a elaborarlo. Nuestra fecha límite de envío a Oxfam es el viernes de esta semana pues es urgente definir, así que para que pase por revisión de Diana deberíamos tenerlo el **próximo jueves en la mañana a más tardar**. Aquí encuentran el [doc con las actividades](https://docs.google.com/document/d/1MFqHzpKDhQ32BT1ye6hF-9EnOTTO4o373LmmP1c-0mQ/edit?usp=sharing) que nos proponemos hacer. Si necesitan una reunión con nosotras no duden en decirnos. | Presupuesto |  | 2025-09-01 | Carlos Buitrago; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | ; 3504535628 | cbuitrago@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ;
2025-09-01 07:37 | Héctor Manuel Ramírez Forero | INICIO GHAI Contrato Consultoría | @lina Crear tercero @ Carlos: El monto total del contrato es de USD $30.152, con esta distribución: Nómina Dejusticia USD $11.608 Consultoría Paula Angarita USD $11.059 Actividades USD$ 732 Overhead USD$2.600 IVA USD$4.152 | Presupuesto |  | 2025-09-01 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago; Lina Alvarez | ; ; | ; ; | 3504535628; ; 3123239278 | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org | ; ; | ; ; | ; ; Calle 142C 127A 12 | ; ; | ; ; Bogota | ; ; | ; ; Colombia |  | 2. Completado
2025-08-30 14:09 | Héctor Manuel Ramírez Forero | CELS ONU Informe financiero | **_Para el reporte financiero_ :** Cada subcolaboradora enviará sus informes financieros haciendo uso del _formato FACE_ (misma plantilla utilizada anteriormente), comprobantes de gastos, transferencias, y otra documentación asociada, por correo electrónico. Para este caso, se ha acordado que se entregará un único informe de parte de Dejusticia y Mujeres Libres, del cual está a cargo nuestro equipo del área Financiera, con los insumos aportados de parte de Mujeres Libres cada mes; y | Informes financieros |  | 2025-09-02 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-08-29 09:07 | Héctor Manuel Ramírez Forero | OXFAM informes intermedios No. 11/14 preparación | _Entre el jueves 11 y el viernes 12_ : Mariana realiza los ajustes necesarios y avisa a Michelle cuando el documento esté listo. / En la misma fecha, el área financiera envía a Proyectos el informe financiero correspondiente y carga los soportes a la plataforma BOX. | Informes financieros |  | 2025-09-08 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ;
2025-08-29 09:04 | Héctor Manuel Ramírez Forero | EIA V preparación informes intermedios #1-Septiembre 15 | **_Informe financiero intermedio_ :** ** **Debe facilitar una comparación directa con el último presupuesto aprobado, utilizando la misma moneda y las mismas partidas presupuestarias. El informe deberá mostrar los fondos utilizados hasta la fecha y los gastos previstos para el resto del período del proyecto, además de incluir una nota explicando cualquier desviación del presupuesto superior al 10%, incluidas las reasignaciones presupuestarias previas superiores al 10% aprobadas por EIA. | Informes financieros |  | 2025-09-08 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ;
2025-05-13 11:08 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Actualizacion informe ejecución OXFAM |  | Seguimiento |  | 2025-05-22 | [13 empty] | 2. Completado
2025-04-10 13:20 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe Final Prórroga ONU Mujeres - Proyecto Cuidado | El nuevo cronograma es como sigue: FECHA DE CIERRE: **20 de agosto de 2025 .** Para ese día ya deben estar terminadas las actividades y productos, presentados los informes, aprobados los informes por parte de ONU **y** girado el último desembolso. > \- **A partir del día 21 de julio** , el área de contabilidad prepara el informe financiero final y la línea de género (con Proyectos) prepara el informe narrativo. Estos se envían a ONU Mujeres lo más temprano posible para que ellas revisen, aprueben y gestionen el giro, que debe estar entre la cuenta de Dejusticia **antes del 20 de agosto** . | Informes financieros |  | 2025-07-18 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-04-04 11:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe seguimiento proyecto Wellspring - General Support | Proyecto de Wellspring - General Operating Support que tenemos **vigente hasta el 31 de diciembre de 2025** . Este es un proyecto a 3 años, que inició el 1 de enero de 2023 y ya está en curso el año 3 de 3. Al corte del 28 de febrero de 2025 tenemos el 21% del presupuesto ejecutado (saldo disponible 500 millones de pesos). ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE (Alejo) : Preparar la ejecución presupuestal detallada al corte más cercano posible (31 de marzo) | Seguimiento |  | 2025-04-04 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2025-04-04 11:13 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Proyecto CSVR - Informe financiero final | _El subbeneficiario deberá presentar la **narrativa final del proyecto y el informe financiero a más tardar el 15 de mayo de 2025** para la segunda fase (enero-mayo de 2025)._ Enviar los informes finales narrativo y financiero el **jueves 15 de mayo de 2025** |  |  | 2025-04-04 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-04-04 11:05 | Héctor Manuel Ramírez Forero | OXFAM informes intermedios 6/14 | _El mismo viernes 11_ : El área financiera envía a Proyectos el informe financiero correspondiente y carga los soportes a la plataforma BOX. | Informes financieros |  | 2025-04-04 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-04-04 09:21 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta Grant de GCBC (Global Centre on Biodiversity for Climate) UK |  | Presupuesto |  | 2025-03-11 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2025-04-04 09:17 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta FCIL - Fondo Canadá de Inciativas Locales |  | Presupuesto |  | 2025-04-01 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2025-04-04 09:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuestas OSF - Drogas |  | Presupuesto |  | 2025-04-04 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2025-04-04 09:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta OMEGA |  | Presupuesto |  | 2025-04-03 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2025-03-12 08:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Construir archivo de segimiento para proyecto internos 2025 |  | Presupuesto |  | 2025-03-21 | Carlos Buitrago; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | ; 3504535628 | cbuitrago@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-03-12 07:48 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Solicitud desembolso Proyecto GIZ | Revisar documentación y formato para solicitud de desembolsos. | Seguimiento |  | 2025-03-17 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2025-03-05 08:20 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Requerimiento de Información Auditoria Externa convenio TpC | 1\. Balance de prueba del Proyecto al máximo nivel del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 con terceros (Excel) **Solo del periodo del proyecto.** 2\. Movimiento en Excel de todas las cuentas auxiliares del año 2024 (según centro de costos asignado al proyecto). 3\. Certificación firmada por (Revisor Fiscal o Representante legal) con el detalle de la Contrapartida aportada al convenio firmado con Transparencia por Colombia para el año 2024. 4\. Base de datos personal (contratistas o por nómina) asignado para el desarrollo de las actividades del proyecto. 5\. Informes de Auditoría externa realizada para el periodo 2024 al convenio y resumen de acciones de seguimiento o mejoras aplicadas en el año 2024 (si las hay). 6\. Detalle de los fondos no gastados en el periodo 2024, destinación para el año 2025 si hay continuidad del convenio o en su defecto soporte de los reintegros realizados a TpC. | Seguimiento |  | 2025-03-07 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Lina Alvarez | ; | ; | 3504535628; 3123239278 | dalvarez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 142C 127A 12 | ; | ; Bogota | ; | ; Colombia |  | 2. Completado
2025-03-05 08:10 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero # 5 - OXFAM | Cubre el periodo entre el 25 de septiembre y el 28 de febrero de 2025. La fecha límite para presentar los informes es el próximo lunes 17 de marzo. | Informes financieros |  | 2025-03-15 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-02-13 16:33 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe trimestral intermedios #2 ONU Mujeres | _El viernes 7_ : El área financiera envía a Proyectos el informe financiero con el detalle del presupuesto ejecutado en el periodo indicado. | Informes financieros |  | 2025-02-26 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2025-02-04 12:26 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta OSF - Grant política de drogas 2025-2027 | Mientras tanto, les dejo el [enlace de la carpeta](https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TXDgB24h_23wCdRc_y4GleHUXxz74wHe) donde vamos a poder trabajar juntos la propuesta. Por el momento no tengo formato de propuesta narrativa ni de presupuesto. Ahí encuentran [copia del documento](https://docs.google.com/document/d/1Tx-pn5Fm7wfXfZqYm0oL69wAjO1pImSw/edit) que mandaron Isabel y Sergio para pre-preparar el presupuesto. |  |  | 2025-02-14 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2025-02-04 12:25 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta Research Grant de GCBC (Global Centre on Biodiversity for Climate) UK | **MONTO:** \- Entre 100.000 y 1.000.000 GBP. Hay que enviar un presupuesto indicativo dentro de la Nota Conceptual \- Debemos hacer una verificación de elegibilidad toda vez que el grant no puede exceder el 25% del ingreso promedio de los últimos tres años. (EN GBP). Esta cuenta es para **Héctor** , que nos puede decir cuál sería el tope siguiendo esta regla. | Presupuesto |  | 2025-03-08 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2025-02-04 11:59 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero intermedio # 3 - Essex | Les propongo, entonces, que nos envíen el informe listo **_entre el_** ** _miércoles_** ** _1_** ** _2_** ** _y j_** ** _ueves_** ** _13 de f_** ** _ebrero_** **.** | Informes financieros |  | 2025-02-13 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago; Héctor Manuel Ramírez Forero | ; ; | ; ; | 3504535628; ; 3212500392 | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org; hramirez@dejusticia.org | ; ; | ; ; | ; ; Calle 22D # 87C 61 | ; ; 110931 | ; ; Bogota | ; ; Bogota | ; ; Colombia |  | 2. Completado
2025-01-10 13:59 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financieros # 6 - Proyecto GRSP Seguridad Vial | _**Informe enviado a Grants el 29-01-2025**_ ✏️ _El jueves 30_ : El área financiera envía a Grants el informe financiero con el detalle del presupuesto ejecutado en el periodo indicado. | Informes financieros |  | 2025-01-27 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-01-10 13:52 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe final - Proyecto OMEGA RESEARCH FOUNDATION / Armas menos letales | _Enviado el informe final a Grants el 07-01-2025_ _El jueves 30 de enero_ : El área financiera envía a Grants el informe financiero con el detalle del presupuesto ejecutado en el periodo indicado. | Informes financieros |  | 2025-01-24 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2025-01-10 13:44 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe mensual # 4 - OXFAM | _El miércoles 15_ : Mariana Muñoz realiza los ajustes necesarios y avisa a Proyectos que el documento está listo. Ese mismo día, el área financiera envía a Proyectos el informe financiero correspondiente. | Informes financieros |  | 2025-02-14 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-12-10 14:52 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Revisión dedicación personal - Proyecto OXFAM | Salarios de Personal de Apoyo 189.000.000 Gastos administrativos y Costos Indirectos 3.600.000 | Seguimiento |  | 2025-01-15 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-12-10 14:48 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero mensual - OXFAM |  | Informes financieros |  | 2024-12-13 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-12-10 08:32 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Cambios en el contrato de Lucia Ramírez - Proyecto GIZ | Hola Jaz y JuanDA, espero todo marche muy bien! El día de ayer en el Comité de Dirección, se acordó una modificación en el contrato de Lucia Ramirez, la cual entrará en vigor a partir de marzo del 2025. Esta modificación se implementará con mucha seguridad, siempre y cuando nos adjudiquen el proyecto con GIZ. Le comparto este correo para que lo tengamos en el radar el próximo año y podamos definir las modificaciones contractuales pertinentes una vez que el proyecto esté en vigencia. | Seguimiento |  | 2025-02-20 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-11-25 14:23 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe intermedio . CSVR | 📍 _El jueves 12_ : El área financiera envía a Grants el informe financiero con el detalle del presupuesto ejecutado en el periodo indicado, así como los anexos correspondientes, si es el caso. Que cubre el periodo entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2024. | Informes financieros |  | 2024-12-12 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-11-22 12:20 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Adición presupuesto Bloomberg | Hola Diego, Muchas gracias por tu mensaje. Conversamos al interior del equipo y estos son los comentarios al presupuesto: Staff \- Creo que en general podemos mantener más o menos los mismos porcentajes del grant actual. En caso de que haya que subir dedicaciones creo que pueden subirse a Adriana Torres, Randy Villalba, y Escuela D (Isabel y Daniela). \- Vivian y Vanessa van a tener una dedicación más importante a este proyecto. Creo que habíamos hablado de un 35% y 5% respectivamente? Sugiero subirlas un poco. \- El researcher que aparece en la línea 10 ¿quién es? Si te refieres al reemplazo de Gabriela Vargas, la idea es no contratar reemplazo y distribuir eso entre Vivian y Vanessa. \- El área de regionalización (Ivonne y LuisaF) siguen teniendo participación a lo largo de todo el cost extension (de mayo a noviembre), sin embargo su participación será ligeramente menor. En vez de un 15% y 20% sugiero pasar a un 10% y 15%. Aunque si al final es necesario ajustar nómina para llegar al 65% de carga en nómina total podemos dejarlas tal como están pues hay actividades que, potencialmente, podrían adelantar. Actividades: Actividad 1.3.1 (Create, edit, print or translate materials) Incluir también aquí para la publicación del documento sobre marketing digital y la 2da edición del libro de etiquetado. Estos ya están contemplados para este grant pero es posible que no alcancemos a ejecutar de aquí a abril, con lo cual es mejor proyectarlos para el siguiente. Unos 15 millones más. Es decir, 60 en total. Actividad 2.6.1 (Guajira) Incluir aquí para un viaje y actividades de difusión. Unos 10 millones Actividad 3.1.2 (Comunicaciones) Sugiero incluir unos 20 millones más pues será una actividad clave a lo largo del año. Es decir, subirlo a 40 millones. Actividad 4.1.3 (Attend international meetings called by the coalition) Ajustar la descripción para que diga “ **national** e international meetings”. Incluir unos 5 millones. Esto en caso de que nos llamen a participar de eventos y reuniones. Actividad 6.1.1 (Participate in meetings with regional actors) Incluir unos 5 millones en caso de que nos busquen para hacer actividades que requieran viajar o actividades en coalición. | Presupuesto |  | 2024-12-06 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-22 08:48 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Reunión con APRAI - Proyecto Fondo Noruego |  | Seguimiento |  | 2024-12-09 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Claudia Ximena Gomez; Lina Alvarez; Carlos Buitrago | ; ; ; | ; ; ; | 3504535628; 3027463692; 3123239278; | dalvarez@dejusticia.org; xgomez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; ; ; | ; ; ; | ; ; Calle 142C 127A 12; | ; ; ; | ; ; Bogota; | ; ; ; | ; ; Colombia; |  | 2. Completado
2024-11-20 14:12 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Adicion presupuestal - Proyecto Seguridad Vial GRANT COLXX-RD19-1307 |  | Presupuesto |  | 2024-11-08 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-11-20 12:10 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero trimestral - Informes intermedios #1 ONU Mujeres | _El lunes 9_ : El área financiera envía a Proyectos el informe financiero con el detalle del presupuesto ejecutado en el periodo indicado. Que cubre el periodo entre el 21 de agosto y el 20 de noviembre de 2024. | Informes financieros |  | 2024-12-06 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-11-20 12:07 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe final - Proyecto EIA IV / Información pública sobre la cadena de suministro de carne |  | Informes financieros |  | 2025-01-17 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-11-20 12:00 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta GIZ sobre Cuidado y Migración | SE ENVIA PREOPUESTA A GRANTS EL 09-12-2024 [En esta carpeta del drive](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bGNy0P3EW-xlyH5UMrRBj7EB7qNVGbFQ): <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bGNy0P3EW-xlyH5UMrRBj7EB7qNVGbFQ> dejé una subcarpeta que contiene la información sobre el programa que nos envió Juan Pablo. | Presupuesto |  | 2024-11-28 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-11-20 11:56 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Proyecto ONU Mujeres liderada por CELS "Programa Actuemos - Mujeres y encarcelamiento" | To: Grants Dejusticia <[grants@dejusticia.org](mailto:grants@dejusticia.org)> Cc: Carolina Reyes <[creyes@dejusticia.org](mailto:creyes@dejusticia.org)>, Paulo Ilich Bacca <[pbacca@dejusticia.org](mailto:pbacca@dejusticia.org)> Hola Elvia, Gracias por el seguimiento. Los resultados de la aplicación llegaron hace unas semanas, pero fue en medio de mi incapacidad, así que por eso no te informé que nos otorgaron el grant. Sin embargo, no había mucha información sobre fecha de inicio, contrato, etc. Voy a consultar con Macarena del CELS y les copio para estar al tanto. Un abrazo, I. | Seguimiento |  | 2024-11-29 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | 3212500392; 3504535628 | hramirez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-11-20 11:38 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Seguimiento gastos - PROYECTO ROCKEFELLER CFF |  | Seguimiento |  | 2024-11-30 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-20 11:37 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe final - PROYECTO ROCKEFELLER CFF | Se envia el informe financiero a Grants el día 30 de enero. | Informes financieros |  | 2025-01-24 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-11-20 09:29 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Ingresos del proyecto y ajuste presupuestal - Fondo Noruego | Hola !! Espero que estén muy bien. Nos llega esta solicitud de revisión desde el Fondo Noruego, que me imagino que se ve reflejada en el informe financiero anterior. Les pido por favor, revisar y preparar la respuesta que yo le puedo hacer llegar a María Camila. Mil gracias!! Elvia | Seguimiento |  | 2024-11-22 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-18 08:35 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Información exogena 2025 - Impactos en los cambios |  | Impuestos |  | 2025-01-14 | Lina Alvarez; Claudia Ximena Gomez | ; | ; | 3123239278; 3027463692 | lalvarez@dejusticia.org; xgomez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 142C 127A 12; | ; | Bogota; | ; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-11-15 10:31 | Claudia Ximena Gomez | Distribucion nomina diciembre | Chicos este dia debemos enviar la distribucion de nomina, Con Alex ya hablamos para que el 10 la este pasando | Cierre mensual |  | 2024-12-12 | Lina Alvarez; Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; ; | ; ; | 3123239278; 3504535628; | lalvarez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; ; | ; ; | Calle 142C 127A 12; ; | ; ; | Bogota; ; | ; ; | Colombia; ; |  | 2. Completado
2024-11-15 10:28 | Claudia Ximena Gomez | NOMINA DICIEMBRE | Alexito como hablamos en este semana, es para recordarte que el 10 diciembre necesitaríamos la nomina para poder hacer el proceso de distribución | Cierre mensual |  | 2024-12-10 | Alexander Rojas Jaime |  |  | Ext. 151 | arojas@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-14 15:19 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Presupuesto 2025 - Incluir ajuste TH y Logitica |  | Presupuesto |  | 2024-11-15 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cTkrNC6qZVCF43aozf-9iOdlnZuADR7aMi06ENzcvEM/edit?usp=drivesdk | 2. Completado
2024-11-12 09:05 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Asignar en PODIO el CO de los proyectos faltantes | Adicional a lo anterior, tener en cuenta que en el listado de podio que relaciona los proyectos, se observan contratos sin centro de costo asociado, lo que puede estar relacionado con lo mencionado anteriormente, estos son: **Título** **Centro de operaciones C.O.** **Estado** **Descripción** **Financiador** **Responsable - name** **Número de contrato** **Línea** BERGGRUEN INSTITUTE / Encuentro sobre constitucionalismo multiespecie Inactivo Evento en la Universidad Autónoma Intercultural Indigenous (UAIIN), Poyayán y en Bogotá en agosto y septiembre de 2024 BERGGRUEN INSTITUTE Isabel de Brigard; Paulo Ilich Bacca s/n Escuela D BERGHOF / Estudio de caso sobre sanación colectiva en la justicia transicional Activo Feedback to case studies and internal reflection on collective healing experience Berghof Foundation Paola Molano Ayala 22006 – 30 Justicia transicional FORD / Vision Afro 2025 II Racismo y VBG Activo Vision Afro 2025 II: Recognition, Justice, and Development, connecting gender and racial issues. FORD FOUNDATION Maryluz Barragán; Carmen Mestizo; Paulo Ilich Bacca; Margarita Martínez Osorio 151416 Justicia étnico-racial; Género OXFAM / Iniciativa global sobre desigualdad Activo Generar espacios de diálogo e interconexión para construir agendas conjuntas de la desigualdad económica con organizaciones territoriales, redes y plataformas nacionales Fundación OXFAM Colombia Diana E. Guzmán; Mariana Camacho Muñoz; Mariana Matamoros Cárdenas OCO 24-021 Grupo de investigación Rodrigo Uprimny INCLO - Financiación específica viaje Kris Shrishak Inactivo INCLO / INTERNATIONAL NETWORK OF CIVIL LIBERTIES ORGANIZATIONS Vanessa Lopez Informal. Transparencia y Derechos digitales INTERNEWS / Infuse Activo Internews - Local voices. Global change Vivian Newman; Vanessa Lopez SG-S-GX22UFD-204-112_m00 Transparencia y Derechos digitales London School of Economics LSE / Land Governance and Transitional Justice in Colombia Years 4-5 Inactivo Increase awareness among both local and international stakeholders regarding the important role informal institutions play and their interactions with transitional justice policies. LONDON SCHOOL OF ECONOMICS Elvia Sáenz N/A Justicia transicional PRIVACY / Financiación costos viaje a Londres Activo P.I. cubrió todos los costos asociados a este viaje. Privacy International Vanessa Lopez N.A. Transparencia y Derechos digitales TRANSPARENCIA POR COLOMBIA / Acceso a la información y transparencia en la Fiscalía Activo Realizar un estudio y recomendaciones sobre el acceso a la información pública y la transparencia sobre casos de corrupción en poder de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proyecto “Hacia un ejercicio del poder más transparente y responsable" Transparencia por Colombia (TPC) Vivian Newman; Vanessa Lopez C-007-2024 Transparencia y Derechos digitales WELLSPRING / Tackling Gender, Racial and Ethnic Inequalities in Public Funding Activo Research on fiscal policies with a gender and cross-sector perspective in order to promote equity in Colombia and foster equity in fiscal policy. WELLSPRING PHILANTHROPIES Diana E. Guzmán; Carmen Mestizo; Margarita Martínez Osorio 19250 Género; Grupo de investigación Rodrigo Uprimny; Justicia étnico-racial | Seguimiento |  | 2024-11-15 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-12 09:00 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Correo sobre bases de retencion y cuentas de cobro - Comunicado para el 2025 |  | Seguimiento |  | 2025-01-16 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-07 15:28 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Presupuesto Proyecto OXFAM |  | Presupuesto |  | 2024-11-01 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-11-07 15:02 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Estados Financieros OEA | **_A Héctor_** **** le pido el favor de enviarme Estados Financieros del 2024 (con corte a 30 de noviembre) y [revisar la tabla de financiadores](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sTxiuWcyBlWxA0JQogtLLIMyUCYB8kdl/edit?gid=539731286#gid=539731286) que yo preparé con base en lo que tenemos en Casa Virtual. | Informes financieros |  | 2024-12-02 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-07 14:53 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Restricción en SIESA - generación NI para ingresos internacionales | Buen diia apreciad@s compañer@s Queremos contarles que los ingresos internacionales que se reciben en la cuenta de Itaú Panama se estan registrando por nota interna, ya que el recibo de caja no acepta la cuenta bancaria de ese banco. Eso depende de la parametrización de siesa o nosotros podemos corregirlo internamente? Si hay algo que podamos hacer indiquennos por favor o de lo contrario nos ayudaría que nos den una manita con ese tema, ya que aunque lo solicitemos con ticket en siesa debe ser de conocimiento del administrador del paquete contable. Mil gracias por su apoyo | Cierre mensual |  | 2024-11-12 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-07 14:48 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe intermedio - Jacob Blaustein Institute -JBI- con Alerta Venezuela (III): Advancement of Human Rights |  | Informes financieros |  | 2024-11-25 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-11-07 14:46 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Presupuesto 2025 | Consoidar presupuesto 2025 Correos de Clau, Cris, Yanth Falta Willy | Presupuesto |  | 2024-11-25 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | 3212500392; 3504535628 | hramirez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-11-07 14:40 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe final COP16 |  | Informes financieros |  | 2024-11-25 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | 3212500392; 3504535628 | hramirez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-11-07 14:29 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Extensión presupuestal - Proyecto Bloomberg | Estimados Hector y Diego Espero estén muy bien De acuerdo a lo conversado, les remito por esta vía la propuesta de Bloomberg para la extensión de abril a septiembre 2025, a los fines que hagamos una proyección presupuestal. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JBOIIHGvFpaoJcunt-Q5kprZY7EAucJujEXukirCkto/edit?gid=0#gid=0> Quedo atenta en caso tengan dudas | Seguimiento |  | 2024-11-20 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-07 14:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Listado de proveedores para enviar correo de recepcion de facturas | Listado de proveedores con correo electronico con el fin de enviar una comunicación de recpeción de facturas hasta el 10 de diciembre. | Cierre mensual |  | 2024-11-07 | Lina Alvarez |  |  | 3123239278 | lalvarez@dejusticia.org |  |  | Calle 142C 127A 12 |  | Bogota |  | Colombia |  | 2. Completado
2024-11-07 14:12 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Solicitar factura a APRAI para dejarla causada | Xime, solicitar factura a APRAI para dejarla causada en el proyecto Fondo Noruego que cierra el 30 de noviembre, El pago de esta factura se realizará en el 2025, debemos dejar provisionada esta factura, hablar con Tesorería | Seguimiento |  | 2024-11-14 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-07 14:06 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Cotizacion auditoria Fondo Noruego - 2 cotizaciones |  | Seguimiento |  | 2024-11-14 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-11-07 11:50 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero mensual - OXFAM | ✏️ _El jueves 14 de noviembre_ : El área financiera envía a Proyectos el informe financiero correspondiente Periodo desde el 25 de septiembre al 31 de octubre | Informes financieros |  | 2024-11-07 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Héctor Manuel Ramírez Forero | ; | ; | 3504535628; 3212500392 | dalvarez@dejusticia.org; hramirez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 22D # 87C 61 | ; 110931 | ; Bogota | ; Bogota | ; Colombia |  | 2. Completado
2024-11-05 10:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Seguimiento prestaciones sociales a contratistas Año 2022 desde agosto a la fecha |  | Seguimiento |  | 2025-01-06 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-10-31 08:52 | Claudia Ximena Gomez | RETENCION DANIEL TOVAR | Registrar la retencion asumida de Daniel Tovar | Cierre mensual |  | 2024-11-05 | Lina Alvarez |  |  | 3123239278 | lalvarez@dejusticia.org |  |  | Calle 142C 127A 12 |  | Bogota |  | Colombia |  | 2. Completado
2024-10-29 13:20 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Contratos de cooperación internacional - Formato 1159 | Mediante la Resolución número 000098 del año 2020 (información exógena correspondiente al año gravable 2021), se dispuso en el artículo 2, la información que debe ser reportada a la DIAN dentro del formato 1159 versión 10, por parte de las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. Al respecto, dicha información deberá ser suministrada a partir del año gravable 2021 con corte anual y no mensual como se reportaba anteriormente | Seguimiento |  | 2024-10-29 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-10-29 08:25 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero final - ATLANTIC INSTITUTE | **1\. Un informe financiero en el que:** > (i) se detallan los gastos de acuerdo con el presupuesto > (ii) se incluyan los gastos adicionales por fuera del presupuesto original y > (iii) se anexan soportes de gastos (facturas, causaciones) para los gastos que superen las £ 500 | Informes financieros |  | 2024-11-14 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | 3212500392; 3504535628 | hramirez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-10-18 10:58 | Claudia Ximena Gomez | Estados financieros OEA | Debemos sacar estados financieros a noviembre. ** _A Héctor_** **** le pido el favor de enviarme Estados Financieros del 2024 (con corte a 30 de noviembre) y [revisar la tabla de financiadores](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sTxiuWcyBlWxA0JQogtLLIMyUCYB8kdl/edit?gid=539731286#gid=539731286) que yo preparé con base en lo que tenemos en Casa Virtual. | Informes financieros |  | 2024-12-10 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Lina Alvarez | ; | ; | 3212500392; 3123239278 | hramirez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; Calle 142C 127A 12 | 110931; | Bogota; Bogota | Bogota; | Colombia; Colombia |  | 2. Completado
2024-10-17 14:01 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero final - Proyecto Transparencia por Colombia | **Enviado a Grants el informe final el 11-12- 2024** **Informe financiero #1 INTERMEDIO** cubre el periodo de 09-oct-2024 a 30-nov-2024) Fecha de entrega 10 de diciembre de 2024. **Informe financiero #2 FINAL** cubre el periodo de 01-dic-2024 a 31-dic-2024) Fecha de entrega 3 de enero de 2025. | Informes financieros |  | 2024-10-17 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-10-17 13:52 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financieros - Proyecto GRSP Seguridad Vial | _INFORMES FINANCIEROS_ * 01- Interim F-Report: 10-oct-2024 / periodo 01-jun-24 a 30-jun-24 * 02-Interim F-Report: 31-Oct-24 / periodo 01-Jul-24 a 30-Sep-24 * 03 -Interim F-Report: 31-Jan-25 / periodo 1-Oct-24 a 31-Dec-24 | Informes financieros |  | 2024-10-10 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-10-11 10:33 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Consolidar gastos de comunicaciones COP16 |  | Seguimiento |  | 2024-10-15 | Lina Alvarez |  |  | 3123239278 | lalvarez@dejusticia.org |  |  | Calle 142C 127A 12 |  | Bogota |  | Colombia |  | 2. Completado
2024-10-08 10:03 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Convocatoria firma de Auditoria - Proyecto | Revisar informe de auditoría del 2023 Hacer convocatoria para contratar la auditoria | Seguimiento |  | 2024-10-10 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Claudia Ximena Gomez | ; | ; | 3212500392; 3027463692 | hramirez@dejusticia.org; xgomez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-10-03 12:02 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Programar reunión con lineas para seguimiento de proyectos |  | Seguimiento |  | 2024-10-11 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-10-02 10:53 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informes Finales ODR - Fundación Barco | _Entre el lunes 28 y el martes 29_ : El área financiera envía a Proyectos el informe financiero con el detalle del presupuesto ejecutado en el periodo indicado. | Informes financieros |  | 2024-10-24 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-10-02 10:25 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Proyeccion 2024 - 2025 | Actualizar proyección con los nuevos proyectos. | Presupuesto |  | 2024-10-11 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-10-01 18:10 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  | Calcular valor diario stand COP16- Cobro financiado por Atlantic Se establecio que el costo diario del Stand para COP16 es de $13 millones | Seguimiento |  | 2024-10-08 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-10-01 12:36 | Lina Alvarez | Terminar ajustes nomina Septiembre |  | Cierre mensual |  | 2024-10-04 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-10-01 10:35 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero finales del proyecto de Wellspring / General Operating Support (Grant No. 17533) | _Informe cubre el periodo entre **** el **01 de diciembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024. **Los informes anteriores fueron presentados el 29 de noviembre de 2023._ _Entre el miércoles 30 y el jueves 31_ : El área financiera envía a Proyectos el informe financiero con el detalle del presupuesto ejecutado en el periodo indicado. | Informes financieros |  | 2024-11-04 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-26 10:57 | Héctor Manuel Ramírez Forero | CESCR grant: - Proyecto con HRI | Por favor respóndele a Ajeng diciendo que destinaremos el remanente a salarios del Staff y que cerraremos el proyecto según el contrato, el 30 de septiembre. Y que le enviaremos los informes en la fecha acordada, que es el 15 de octubre. Queda entonces en manos de Héctor y Alejo hacer los ajustes que correspondan para mostrar saldo cero al final de este mes. | Seguimiento |  | 2024-10-01 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-25 15:53 | Héctor Manuel Ramírez Forero | FNDH - Proyecto con el Fondo Noruego | _**Informe enviado a Grants 7 enero 2025**_ La fecha del 31 de diciembre para informes, en realidad, quiere decir el **viernes 20 de diciembre** a más tardar. Además, hay que considerar que la primera semana de diciembre es de planeación.FNDH | Informes financieros |  | 2024-12-19 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-25 14:07 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Construir Presupuesto Fundar año 2 |  | Presupuesto |  | 2024-09-30 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-24 13:03 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Calendario vencimientos tributarios | Calendario vencimientos tributarios | Impuestos |  | 2024-12-20 | Claudia Ximena Gomez; Lina Alvarez | ; | ; | 3027463692; 3123239278 | xgomez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 142C 127A 12 | ; | ; Bogota | ; | ; Colombia |  | 2. Completado
2024-09-23 16:58 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Crear nuevo CO y reclasificar ingresos Transparencia |  | Presupuesto |  | 2024-09-24 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-20 14:06 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Saldos disponibles - proyecto Wellspring | ¿Es posible que tengamos el detalle de los recursos disponibles en Wellspring? | Seguimiento |  | 2024-09-23 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-20 14:05 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe final - Infuse | **VALOR:** > USD $5.000 **DURACIÓN** > 1 mes **FECHA INICIO** > 01 octubre 2024 **FECHA DE CIERRE** > 31 de octubre 2024 **INFORMES FINALES** > viernes 29 de noviembre/24 | Informes financieros |  | 2024-11-27 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-19 15:33 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Consulta cambios proyecto Atlantic | 1. Hacer un presupuesto comparativo entre el original y el que vamos efectivamente implementando, # de personas y $$. | Seguimiento |  | 2024-09-23 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-19 09:16 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Reporte ejecución presupuesto TTHH |  | Informes financieros |  | 2024-09-20 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-18 10:11 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Informe de cierre Reservas - Caro Reyes |  | Informes financieros |  | 2024-11-12 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-18 10:08 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Informe visita UTRASD (Parte contable) |  | Informes financieros |  | 2024-09-25 | Claudia Ximena Gomez; Lina Alvarez | ; | ; | 3027463692; 3123239278 | xgomez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 142C 127A 12 | ; | ; Bogota | ; | ; Colombia |  | 2. Completado
2024-09-18 10:08 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Informe de visita Tricolor |  | Informes financieros |  | 2024-09-25 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-18 10:07 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Correo cuenta temporal monetización 13459505 | Correo para formalizar procedimiento de registro de monetizaciones cuenta 13459505 | Cierre mensual |  | 2024-10-31 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-18 10:06 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Archivo físico y digital - Capacitación |  | Manuales y procedimientos |  | 2024-10-15 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | 3212500392; 3504535628 | hramirez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-09-17 16:19 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Fellows - Programa de apoyo a personas líderes y defensoras de derechos humanos de Venezuela- 2024 | * Dedicar el 70% de los cien mil al programa de fellows con dedicación para personas de Venezuela * El otro 30% lo tengo menos definido, pues salió de la charla de ayer y de las preocupaciones de Provea y Ligia, por lo cual hablaré con ellos para coordinar y les voy contando para que eso quede reflejado en el presupuesto. Seguramente aquí tendremos que hacer transferencias y no trabajo directo. | Presupuesto |  | 2024-09-17 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-17 16:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Solicitar un NON-COST EXTENSION de un mes Rockefeller | **2\. Vamos a pedir una reasignación de rubros** para engrosar los de viajes y salarios. > Aquí vamos a necesitar, con Alejo y Héctor una revisión exacta del presupuesto para ver cómo movemos los saldos, y hacer un corte a la fecha de la solicitud (para que incluya los gastos de septiembre). Gracias Willy por tu respuesta! | Seguimiento |  | 2024-09-18 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | 3212500392; 3504535628 | hramirez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-09-13 20:27 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Revisión manual de funciones |  | Manuales y procedimientos |  | 2024-09-16 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Lina Alvarez; Claudia Ximena Gomez | ; ; | ; ; | 3504535628; 3123239278; 3027463692 | dalvarez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org; xgomez@dejusticia.org | ; ; | ; ; | ; Calle 142C 127A 12; | ; ; | ; Bogota; | ; ; | ; Colombia; | https://docs.google.com/document/d/1gsV0yvnR_kfGj7jm--tP2BZgaJH8PTpZ/edit?usp=sharing&ouid=109906976021189016758&rtpof=true&sd=true | 2. Completado
2024-09-13 14:30 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Asignación de gastos de agosto y septiembre - Proyecto inició 1 de agosto | Tackling Gender, Racial and Ethnic Inequalities in Public Funding - Nota conceptual- Justicia fiscal, desigualdad y emergencia climática Les escribo para contarles que Gaby Oré, de Wellspring, escribió diciendo que la propuesta y contrato se encuentran en la última etapa de aprobaciones y que lo más probable es que recibamos el contrato para firma antes del 13 de septiembre. 1\. Ella reitera que la vigencia de la donación comienza ( _comenzó_ ) el **_1 de agosto de 2024_**. Es decir, que aunque no tengamos el contrato firmado, ellos pueden reconocer gastos realizados en ese mes. (asumo que no tenemos nada causado en agosto sin contrato, que es nuestra práctica usual). 2\. El área financiera debe incluir programación de gastos correspondientes al proyecto en este mes de septiembre y de alguna manera absorber lo que no se causó en agosto | Seguimiento |  | 2024-10-07 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Claudia Ximena Gomez; Lina Alvarez | ; ; | ; ; | 3504535628; 3027463692; 3123239278 | dalvarez@dejusticia.org; xgomez@dejusticia.org; lalvarez@dejusticia.org | ; ; | ; ; | ; ; Calle 142C 127A 12 | ; ; | ; ; Bogota | ; ; | ; ; Colombia |  | 2. Completado
2024-09-13 14:16 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Intermedios #2 - Proyecto EIA IV / Información pública sobre la cadena de suministro de carne | Que cubre el periodo entre **** el **01 de julio y el 3 0 de septiembre de 2024. ** La fecha límite para presentar los informes es el _martes 15 de octubre_, por lo que les propongo el siguiente plan de trabajo para lograr tener los informes listos, a más tardar, el viernes **1** 1 **de o** **ctubre** (el lunes 14 es festivo). | Informes financieros |  | 2024-10-07 01:00 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-13 14:10 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Proyecto USAID Defensores | En ese orden, sugiero quitar el producto que está en la fila 16 sobre estigmatización y dejar solo el producto de indicadores que está en la fila 17. A su vez, limitar el alcance del producto informe del año e indicar que trabajaremos preparando insumos para dicho el informe.Creo que esta es la única fórmula posible para continuar. Si no, yo estaría inclinada en dejar pasar la oportunidad pues sería inviable desarrollar las actividades, en el tiempo y con los recursos disponibles. | Presupuesto |  | 2024-09-16 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-13 14:02 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informe financiero año 1 - FUNDAR | Informe financiero -para el año 1 con corte a 31 de julio. Proyect: Fiscal policy and human rights in Latin America | Informes financieros |  | 2024-09-16 08:00 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-13 13:19 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Validación presupuesto OXFAM | Estimada Elvia, De acuerdo con nuestra revisión del porcentaje de nómina y gastos administrativos, donde hemos identificado que actualmente se sitúa en casi 49%. Adjunto encontrarás el archivo con las validaciones que llevamos a cabo. Durante nuestro análisis, hemos detectado un error en la fórmula que resaleté en las celdas de color verde, así como en las columnas de AC a AF hemos detallado el análisis completo realizado. | Presupuesto |  | 2024-09-13 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-13 11:01 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Documentación para informe de ONU MUJERES | Generar Auxiliar del proyecto ONU MUJERES, Documentar y enviar a ONU MUJERES para validación | Seguimiento |  | 2024-10-07 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Carlos Buitrago | ; | ; | 3504535628; | dalvarez@dejusticia.org; cbuitrago@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |  | 2. Completado
2024-09-13 09:57 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Seguimiento a proyecto OMEGA - Armas menos letales | Proyecto con MEGA RESEARCH FUND sobre armas menos letales, ya que ya vamos más allá de la mitad de su plazo: El proyecto se cierra el 30 de noviembre/24. | Informes financieros |  | 2024-09-13 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Héctor Manuel Ramírez Forero | ; | ; | 3504535628; 3212500392 | dalvarez@dejusticia.org; hramirez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 22D # 87C 61 | ; 110931 | ; Bogota | ; Bogota | ; Colombia |  | 2. Completado
2024-09-12 12:04 | Luis Daza | Ejecución + Proyección Reservas 2024 | realizar informe para esta fecha | Seguimiento |  | 2024-10-10 | Héctor Manuel Ramírez Forero; Diego Alejandro Alvarez Gomez | ; | ; | 3212500392; 3504535628 | hramirez@dejusticia.org; dalvarez@dejusticia.org | ; | ; | Calle 22D # 87C 61; | 110931; | Bogota; | Bogota; | Colombia; |  | 2. Completado
2024-09-12 10:37 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Informe financiero ODR Racismo |  | Informes financieros |  | 2024-09-30 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-12 10:24 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Informe financiero Ford Build Año 1 |  | Informes financieros |  | 2024-09-30 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-12 10:23 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Informe financiero Inclo Protesta CO096 |  | Informes financieros |  | 2024-09-12 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-12 10:22 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Registro de ingresos APC |  | Cierre mensual |  | 2024-09-30 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-12 09:54 | Diego Alejandro Alvarez Gomez | Presentación de cifras Enlaza Sur Ciclo I y II |  | Informes financieros |  | 2024-09-28 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-12 08:43 | Claudia Ximena Gomez | Conciliaciones TC | Cierre al 17 de Septiembre | Cierre mensual |  | 2024-09-20 | Lina Alvarez |  |  | 3123239278 | lalvarez@dejusticia.org |  |  | Calle 142C 127A 12 |  | Bogota |  | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-11 17:40 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta Internews-Infuse | Presupuesto por USD 5000 Nomina de Vivian y Vanessa Lopez Celso por honorarios USD 2.400 Software por USD 600 OVH 10% | Presupuesto |  | 2024-08-23 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-11 17:30 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Cámara de Comercio de Bogotá <noresponder@ccb.org.co> | REVISAR Y ACTUALIZAR INFORMACION | Manuales y procedimientos |  | 2024-09-16 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [7 empty] | https://mutaciones.ccb.org.co/login?utm_source=Dynamics%20365%20Customer%20Insights%20-%20Journeys&utm_medium=email&utm_term=N%2FA&utm_campaign=CRM_ACT_43944_7317004206&utm_content=7317004206#msdynmkt_trackingcontext=c0021700-fa54-4fbd-8966-f1f465382be1 | 2. Completado
2024-09-11 17:25 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Impuesto septiembre 2024 | Reteica Retefuente IVA | Impuestos |  | 2024-09-21 | Lina Alvarez |  |  | 3123239278 | lalvarez@dejusticia.org |  |  | Calle 142C 127A 12 |  | Bogota |  | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-11 17:15 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Gender Justice and Security Hub: Final Financial Reporting - Due: 8 August 2024 | Querida Elvia, Gracias por su correo electrónico y su paciencia mientras revisábamos sus registros. Después de revisar nuestros registros, no hemos podido alinear sus informes financieros con nuestros registros. Para su referencia, el monto que ha informado es un gasto excesivo del Anexo 3 del Acuerdo de Colaboración con el Hub (adjunto). El acuerdo establece que usted tiene derecho a £165.481,17 y ha declarado £174.925,41. Creemos que ha incluido cantidades de la Convención de Colombia en el informe final por un total de £9389,47. Los reembolsos del Convenio de Colombia no deben incluirse en este informe financiero final. Además, para su referencia, adjuntamos nuestros registros que cotejan todos los pagos del Hub a Dejusticia. En ese informe el importe total de los pagos realizados a Dejusticia asciende a £165.481,17. La diferencia entre el monto que ha declarado (menos los pagos de la Convención de Colombia de £9389,47) y el monto registrado en nuestro sistema como pagado a Dejusticia es £54,77. ¿Pueden aportar alguna documentación o información adicional sobre el importe adicional? Esperamos tener noticias suyas. Atentamente, Maná | Informes financieros |  | 2024-09-13 | Diego Alejandro Alvarez Gomez; Héctor Manuel Ramírez Forero | ; | ; | 3504535628; 3212500392 | dalvarez@dejusticia.org; hramirez@dejusticia.org | ; | ; | ; Calle 22D # 87C 61 | ; 110931 | ; Bogota | ; Bogota | ; Colombia |  | 2. Completado
2024-09-11 16:02 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Presupuesto para COP16 |  | Presupuesto |  | 2024-09-12 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-11 15:58 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Procedimiento creacion de terceros | Redactar el procedimiento para creación de terceros Habilitar en Podio herramienta para creación | Manuales y procedimientos |  | 2024-09-09 | Claudia Ximena Gomez |  |  | 3027463692 | xgomez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-11 15:49 | Héctor Manuel Ramírez Forero | PENN MELLON - Proyecto Dispossessions in the Americas: The Extraction of Bodies, Land, and Heritage from La Conquista' to the Present. | El contrato establece que 45 días después de terminado el contrato (Agosto 30/24) debemos enviar los informes, es decir, el _15 de octubre de 2024._ | Informes financieros |  | 2024-09-30 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-11 14:30 | Héctor Manuel Ramírez Forero | HRI / The drug consortium Informes finales | Les escribo con ocasión de la presentación de los informes narrativo y financiero finales del proyecto de ******HRI / The Drug Policy Consortium for the General Comment on the Impact of Drug Policies on ESCR (** _ **Grant Number OR2023- 899691)**_ **,** que cubre el periodo entre **** el **01 de marzo y el 30 de septiembre de 2024. ** | Informes financieros |  | 2024-10-11 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-11 14:22 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Propuesta IP - Human Rights Approach to the design of public policy aimed at reducing the digital divide in education | Preparar presupuesto dejando solo nómina de Vivian y Vanessa Lopez + OVH 14% | Presupuesto |  | 2024-09-11 | Héctor Manuel Ramírez Forero |  |  | 3212500392 | hramirez@dejusticia.org |  |  | Calle 22D # 87C 61 | 110931 | Bogota | Bogota | Colombia |  | 2. Completado
2024-09-11 14:08 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Informes intermedios # 2 - Bloomgberg V | Informe financiero intermedios #2 del proyecto de **Bloomberg V / Protecting through legal and advocacy strategies the promotion and implementation of food policies in Colombia** **,** que cubre el periodo entre **** el **01 de a** **bril** **y el 30 de septiembre de 2024.** | Informes financieros |  | 2024-10-10 | Diego Alejandro Alvarez Gomez |  |  | 3504535628 | dalvarez@dejusticia.org | [8 empty] | 2. Completado
2024-09-10 15:48 | Héctor Manuel Ramírez Forero | Presupuesto INCLO |  | Presupuesto |  | 2024-09-10 | [13 empty] | 2. Completado