## Board
Creado el | Creado por | Título | Descripción | Miembros - name | Miembros - title | Miembros - organization | Miembros - phone | Miembros - mail | Miembros - skype | Miembros - url | Miembros - address | Miembros - zip | Miembros - city | Miembros - state | Miembros - country | Categoría | Etiquetas
2022-07-08 13:54 | Juanita Rosales | Estrategia de comunicaciones | primera reunión para establecer tiempos eideas para las comunicaciones | Mariana Escobar Roldán; Juanita Rosales | ; | ; | ; | mescobar@dejusticia.org; jrosales@dejusticia.org | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | _ To-do
2022-06-07 14:56 | Casa Virtual Dejusticia | Traducir donaciones | Con el fin de lograr internacionalizar las donaciones se requiere el idioma inglés en todo el proceso de donación. | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:51 | Casa Virtual Dejusticia | Revisar restablecimiento de contraseña | Se intenta restablecer contraseña pero no llega ningún correo y no permite restablecerla. | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:50 | Casa Virtual Dejusticia | Cambiar tamaño logo en correos | Organizar tamaño del logo de dejusticia en los correos transaccionales de Woocoomerce | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:49 | Casa Virtual Dejusticia | Revisar nombre que se envía por API a ePayco | Actualmente el nombre que toman los pagos queda como NA/NA esto debe corregirse y quedar dinamico con el nombre ingresado en facturación en la sección de wordpress. | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:48 | Casa Virtual Dejusticia | Actualizar logos en ePAyco | Actualizar imagen corporativa en el dashbaord de ePayco | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:47 | Casa Virtual Dejusticia | Cambiar texto en todo lo que debe saber | Cambiar correo por [sumate@dejusticia.org](mailto:sumate@dejusticia.org) | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:38 | Casa Virtual Dejusticia | Solicitar usuario Amin WP | Con fin de poder editar el sitio web de donaciones para corregir y optimizar se hace necesario tener un usuario admin de la plataforma, se redacta mensaje para ser enviado. Hola Mariana; Con el fin de poder continuar el proceso de optimización y corrección de donaciones te escribimos para pedirte nos generes un usuario administrador (rol requerido para poder hacer modificaciones) en el sitio web dejusticia.org con el correo: casavirtual@dejusticia.org | [12 empty] | _ Doing
2022-06-07 14:33 | Casa Virtual Dejusticia | Revisar errores en checkout | A la hora de pagar aparecen varios errores que se deben revisar se adjuntan imágenes | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:32 | Casa Virtual Dejusticia | Optimizar proceso de pago | Evitar campos repetidos | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:31 | Casa Virtual Dejusticia | Unificar fuentes | En el diseño se encuentran varias fuentes deben quedar las mismas del manual de marca | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:31 | Casa Virtual Dejusticia | Traducir checkout | Revisión completa del proceso de pago de donaciones y traducir todo al español | [12 empty] | _ Backlog
2022-06-07 14:30 | Casa Virtual Dejusticia | Modificar botón login | Organizar estilos del CAT principal para iniciar sesión | [12 empty] | _ Design
2022-06-07 14:28 | Casa Virtual Dejusticia | Agregar call to action a cards | Las imagenes que se encuentran en la ruta /nuestra-causa no son intuitivas para dar clic en ellas | [12 empty] | _ Design