## Actividades
Creado el | Creado por | Organización | Actividad | Objetivo | Meta | Producto/s | Cantidad de productos | Indicador | Productos reportados | Cuatrimestre | Responsable 1er Cuatrimestre | Responsable 2do Cuatrimestre | Fecha de inicio | Fecha de cierre | % Avance | Progreso | Etiquetas
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | 4. Realizar un taller de construcción colectiva de conclusiones y recomendaciones para la incidencia (presencial-viaje) | Fortalecimiento ambiental y en DDHH | Fortalecimiento del conocimiento técnico y jurídico del territorio de Putumayo y su ordenamiento territorial; problemas estru... | Entrega de compilado normativo sobre el bioma de Putumayo Informe final Un (1) acta/memorias de las sesiones | 3 | # de piezas de comunicación realizados # de actas/memorias | 0 | 2do Cuatrimestre |  |  | 2023-05-03 | 2023-05-17 | 0 | 26
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | 3. Realizar sesiones del tercer módulo donde se hable de los derechos de acceso y protección de defensoras del medioambiente:; | Fortalecimiento ambiental y en DDHH | Fortalecimiento del conocimiento técnico y jurídico del territorio de Putumayo y su ordenamiento territorial; problemas estru... | Entrega de material de consulta sobre elemento expuesto Un (1) acta/memorias de las sesiones | 2 | # de documentos entregados # de actas/memorias |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-19 | 0 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | 2. Realizar sesiones del segundo módulo acerca de la mineria a cielo abierto y sus conflictos:; | Fortalecimiento ambiental y en DDHH | Fortalecimiento del conocimiento técnico y jurídico del territorio de Putumayo y su ordenamiento territorial; problemas estru... | Piezas de comunicaciones con la Identificación de problemas estructurales y/o graves por la incidencia de la minería en el territorio Piezas de comunicaciones de cartografía social de conflictos socioambientales en el municipio Un (1) acta/memorias de las sesiones | 3 | # de piezas de comunicación realizados # de actas/memorias |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 2023-01-25 | 2023-03-08 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | 1. Realizar sesiones del primer módulo donde se haga una proximación normativa al ordenamiento ambiental del teritorio en Putumayo:; | Fortalecimiento ambiental y en DDHH | Fortalecimiento del conocimiento técnico y jurídico del territorio de Putumayo y su ordenamiento territorial; problemas estru... | Entrega de material de consulta de lo presentado Un (1) acta/memorias de las sesiones Un (1) mapeo del territorio de Putumayo y su ordenamiento territorial (detro de las diapositivas) | 4 | # de material entregado # de actas/memorias # mapeos realizados | 4 | 2do Cuatrimestre |  |  | 2022-11-09 | 2022-12-14 | 100 | 100
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Entrega de material de apoyo de las sesiones | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Formatos y modelos explicados durante las sesiones | 1 | # de formatos compartidos | 9 | 1er Cuatrimestre |  |  | 2022-10-17 | 2023-05-17 | 900 | 9
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión del séptimo módulo donde se despliegue a la organización el funcionamiento de las convocatorias para organizaciones de la sociedad covil a través de diferentesplataformas de organizaciones de cooperación | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) mapeo de organizaciones en el campo de la cooperación | 1 | # de actas # de mapeos realizados |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2023-04-26 | 2023-05-17 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión complementaria del sexto módulo donde se analicen diferentes cuestiones aplicadas a los casos presentados por la organización en su gestión diaria | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión del sexto módulo donde se traten temas de administración inteligente de los recursos: (i) control de flujo de efectivo, gestión de liquidez; (ii) buenas prácticas de ingreso de dinero; (iii) gestión bancaria y conciliaciones; y (iv) buenas prácticas en manejo de banca empresarial | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias | 1 | 1er Cuatrimestre |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 100
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión del quinto módulo donde se exponga el ciclo de vida de un proyecto | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) modelo de nota conceptual Un (1) formato de marco lógico Un (1) diagrama de flujo del ciclo de proyectos | 3 | # de formatos entregados |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-11 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Cierre módulos financiero y administrativo, acompañamiento y evaluación (viaje) | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión complementaria del cuarto módulo donde se analicen diferentes cuestiones aplicadas a los casos presentados por la organización en su gestión diaria | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión del cuarto módulo donde se traten el enlace entre estructura contable y seguimiento presupuestal: (i) rubros presupuestales; (ii) estructura de la información para validar informes financieros; (iii) ejecución | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión complementaria del tercer módulo donde se analicen diferentes cuestiones aplicadas a los casos presentados por la organización en su gestión diaria | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión del tercer módulo donde se traten temas de formulación de presupuestos, seguimiento e informes financieros: (i) creación de presupuesto; (ii) aprobación de proyecto y seguimientos; (iii) elaboración de informes financieros; (iv) registro en APC | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias | 1 | 1er Cuatrimestre |  |  | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión complementaria del segundo módulo donde se analicen diferentes cuestiones aplicadas a los casos presentados por la organización en su gestión diaria | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión del segundo módulo de fortalecimiento donde se traten temas tributarios en ESAL con normatividad aplicada: (i) entregar normatividad responsabilidad tributaria vigente; (ii) registro y renovación ESAL; y (iii) aplicaciones de retenciones en la fuente y otros | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias |  | 1er Cuatrimestre |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión complementaria del primer módulo donde se analicen diferentes cuestiones de contabilidad aplicada a los casos presentados por la organización en su gestión diaria | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias | 1 | 1er Cuatrimestre |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 100
2023-03-13 10:13 | Casa Virtual Dejusticia | CORPORACIÓN UMA KIWE MADRE TIERRA | Realizar una sesión del primer módulo de fortalecimiento donde se tratarán temas relacionados con estructura contable y normatividad aplicada así: (i) plan de cuentas; (ii) registro de donaciones, ingresos y gastos; (iii) idoneidad de los soportes; y (iv) gastos aceptados tributariamente. | Fortalecimiento contable, financiero y de diseño de proyectos | Contar con herramientas para consolidar el área administrativa, contable, financiera y de proyectos de la organización por me... | Un (1) acta/memorias de la sesión. | 1 | # de actas/memorias | 1 | 1er Cuatrimestre |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 100